## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250302567692 | Proyecto de inversión | 605461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605461.57, modificado:605461.57}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CATALINA GONZALEZ C.C.T 12EJN0047E EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 96774 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96774 | S | 185 | 162 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo IXCAPUZALCO ENTRE Calle Constitución Y Calle 20 de Noviembre LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE IXCAPUZALCO, FRENTE A FARMACIA Y VETERINARIA IXCAPUZALCO, A 200 MTS DEL KIOSCO DE IXCAPUZALCO, lon:-99.88893215, lat:18.51344758}} | 2025-09-22 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567670 | Proyecto de inversión | 2095215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095215.32, modificado:2095215.32}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) TRAMO SAN PEDRO ATENGO EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 96624 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96624 | S | 53 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:Ninguno TRAMO SAN PEDRO ATENGO Ranchería SAN PEDRO ATENGO 40473 SAN PEDRO ATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS TRAMO SAN PEDRO ATENGO EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, lon:-99.76211522, lat:18.55466444}} | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567676 | Proyecto de inversión | 1815891.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815891.65, modificado:1815891.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 114871 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 114871 | S | 96 | 87 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:Calle DEL TANQUE Ranchería CAPULINES 40470 CAPULINES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno CAÑADA RUMBO A AZULAQUES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES INICIANDO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA , lon:-99.79091361, lat:18.58941978}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567681 | Proyecto de inversión | 1434676.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434676.35, modificado:1434676.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 96652 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96652 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:Calle LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE Ranchería CIRIAN GRANDE 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS CIRIAN GRANDE, lon:-99.92814364, lat:18.58020488}} | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567700 | Proyecto de inversión | 259835.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259835.46, modificado:259835.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 72753 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72753 | S | 180 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia Centro 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Constitución Y Calle Libertad LA OBRA INICIA A 20 METROS DEL PRESCOLAR DE IXCAPUZALCO, lon:-99.88955421, lat:18.51359035}} | 2025-06-22 | 2025-08-14 | 259835.46 | 259835.46 | 259835.46 | 259835.46 | 259835.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-002-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:259835.46, importe_modificado:259835.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2567700/proyecto_INICIO, 2567700/proyecto_PROCESO, 2567700/proyecto_FIN, 2567700/proyecto_PROCESO, 2567700/proyecto_FIN, 2567700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567702 | Proyecto de inversión | 2203360.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203360.57, modificado:2203360.57}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 103346 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 103346 | S | 73 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN PABLO 40470 SAN PABLO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SOBRE CALLE PRINCIPAL Y Calle SALIDA A CAPULINES Calle CAMINO A PUERTO CORRAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO INICIANDO EN EL, lon:-99.77854795, lat:18.60898682}} | 2025-10-02 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302596019 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD PATA DE RES MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 115013 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 115013 | S | 17 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:Calle principal Ranchería PATA DE RES 40460 PATA DE RES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SALIDA A IXCAPUZALCO Y Calle SALIDA A EL POCHOTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PATA DE RES, EN EL CAMINO DE EL, lon:-99.91285325, lat:18.48010559}} | 2025-09-22 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302596020 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD IXTLAHUACATENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 106834 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 106834 | S | 244 | 210 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería Ixtlahuacatengo 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRADA A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA EL TEMPLO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-99.93494449, lat:18.48738361}} | 2025-09-21 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302596021 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD METLIXTAPA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 79133 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79133 | S | 64 | 56 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:Camino IXCAPUZALCO - METLIXTAPA 7 500 40474 METLIXTAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL KM 7+500 DEL CAMINO IXCAPUZALCO A METIXTLAPA INICIANDO EN EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE METLIXTAPA Y TERMINANDO A UN COSTADO, lon:-99.84529654, lat:18.55020788}} | 2025-08-24 | 2025-09-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-011-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2596021/proyecto_FIN, 2596021/proyecto_INICIO, 2596021/proyecto_PROCESO, 2596021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302596022 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD TLANILPA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 79159 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79159 | S | 120 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE DE LA SECUNDARIA Y Calle CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA EN EL ACCESO PRINCIPAL A 500 METROS DE LA, lon:-99.85250902, lat:18.60276103}} | 2025-08-24 | 2025-09-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-012-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2596022/proyecto_PROCESO, 2596022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302597722 | Proyecto de inversión | 586331.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586331.8, modificado:586331.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES SOBRE CARRETERA A SAN PABLO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO. - 96302 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96302 | S | 125 | 92 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:80, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería TEJOCOTES 40471 TEJOCOTES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SALIDA A SAN PABLO Y Calle CALLE DE ACCESO PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES SOBRE EL CAMINO SALIDA A SAN PABL, lon:-99.79557647, lat:18.61063472}} | 2025-09-14 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302597723 | Proyecto de inversión | 947789.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947789.02, modificado:947789.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXTLAHUACATENGO A LLANOS DE LA MERCED (TRAMO 2) EN PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 117227 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 117227 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.44, meta_modificada:9.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:Camino IXTLAHUACATENGO - LLANOS DE LA MERCED 9 440 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS A 200 METROS DE IXTLAHUACATENGO A 800 METROS DE LA ENTRADA A LLANO DE LA MERCED, lon:-99.92429331, lat:18.49857875}} | 2025-03-17 | 2025-05-02 | 947789.02 | 947789.02 | 347789.02 | 347789.02 | 347789.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-007-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:947789.02, importe_modificado:947789.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2597723/proyecto_INICIO, 2597723/proyecto_PROCESO, 2597723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567669 | Proyecto de inversión | 974624 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974624.0, modificado:974624.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, A LA LOCALIDAD DE IXCAPANECA, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 79192 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79192 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo IXCAPANECA 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA PRIMARIA Y Calle CALLE DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXCAPANECA, INICIA A 50 ME, lon:-99.92465184, lat:18.49904043}} | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567672 | Proyecto de inversión | 1007275.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007275.79, modificado:1007275.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 96763 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96763 | S | 19 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AGUA COLORADA 40469 AGUA COLORADA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle principal hacia el centro Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA A 500 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A YERBABU, lon:-99.95278961, lat:18.44212605}} | 2025-09-16 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567674 | Proyecto de inversión | 999643.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999643.32, modificado:999643.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE JUMAPA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 89081 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 89081 | S | 57 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL RINCÓN DE JUMAPA Ranchería RINCÓN DE JUMAPA 40469 RINCÓN DE JUMAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO PRINCIPAL RINCÓN DE JUMAPA Y Calle HACIA LA PRIMARIA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RINCÓN, lon:-99.95137877, lat:18.43567829}} | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567677 | Proyecto de inversión | 1377657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377657.16, modificado:1377657.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE ACATLA A PIEDRA COLGADA EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 115891 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 115891 | S | 189 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:Camino / Terracería PIEDRA COLGADA - IXCAPUZALCO 13 200 40464 PIEDRA COLGADA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE PIEDRA COLGADA CON LA CABECERA MUNICIAL EN EL KM 13+000, INCII, lon:-99.95193667, lat:18.55427465}} | 2025-03-17 | 2025-05-26 | 1377657.16 | 1377657.16 | 1377657.16 | 1377657.16 | 1377657.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-006-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1377657.16, importe_modificado:1377657.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2567677/proyecto_PROCESO, 2567677/proyecto_FIN, 2567677/proyecto_INICIO, 2567677/proyecto_PROCESO, 2567677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567678 | Proyecto de inversión | 1165709.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165709.9, modificado:1165709.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE A CRUCERO DE OTATES EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 72760 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72760 | S | 120 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:Camino CIRIAN GRANDE - OTATES 11 200 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE CIRIAN GRANDE A OTATES, INICANDO A 500 METROS DEL ENTRONQUE A CIRIAN GRANDE Y TERMINA A 300 METROS DE LA E, lon:-99.9312894, lat:18.58154918}} | 2025-06-21 | 2025-08-27 | 1165709.9 | 1165709.9 | 1165709.9 | 1165709.9 | 1165709.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-003-AD/2025, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1165709.9, importe_modificado:1165709.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2567678/proyecto_PROCESO, 2567678/proyecto_FIN, 2567678/proyecto_INICIO, 2567678/proyecto_PROCESO, 2567678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567679 | Proyecto de inversión | 2200947.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200947.46, modificado:2200947.46}} | REHABILITACION DE CARRETERA (BACHEO) EL POCHOTE-IXCAPUZALCO EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS - 96287 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96287 | S | 399 | 338 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL POCHOTE - IXCAPUZALCO 15 0 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO EL POCHOTE - IXCAPULZACO, INCIA EN EL KM 0+000 EN LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE Y TERMINA E, lon:-99.88981975, lat:18.50985646}} | 2025-09-14 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567680 | Proyecto de inversión | 984543.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984543.04, modificado:984543.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO IXCAPUZALCO - YAHUALTENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 81755 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 81755 | S | 56 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:Camino YAHUALTENGO - IXCAPUZALCO 0 500 40477 YAHUALTENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE YAHUALTENGO, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA CON IXCAPUZALCO, INICIANDO FRENTE A LA CAPILLA DE SA, lon:-99.87699624, lat:18.54148463}} | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 984543.04 | 984543.04 | 984543.04 | 984543.04 | 984543.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-015-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:984543.04, importe_modificado:984543.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567680/proyecto_INICIO, 2567680/proyecto_PROCESO, 2567680/proyecto_INICIO, 2567680/proyecto_PROCESO, 2567680/proyecto_FIN, 2567680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567685 | Proyecto de inversión | 992826.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992826.74, modificado:992826.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN GRANDE MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80884 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80884 | S | 124 | 105 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:52, direccion:Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería Zacatlán Grande 40477 ZACATLÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO A LA PRIMARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA PRIMARIA, lon:-99.85522682, lat:18.51426512}} | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 992826.74 | 992826.74 | 992826.74 | 992826.74 | 992826.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-018-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:992826.74, importe_modificado:992826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567685/proyecto_FIN, 2567685/proyecto_PROCESO, 2567685/proyecto_FIN, 2567685/proyecto_INICIO, 2567685/proyecto_PROCESO, 2567685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567686 | Proyecto de inversión | 998399.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998399.19, modificado:998399.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUCATENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80883 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80883 | S | 244 | 210 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería IXTLAHUACATENGO 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DE LA TELESECUNDARIA Y Calle RUMBO AL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUCATENGO SOBRE LA CALLE D, lon:-99.93499569, lat:18.48714207}} | 2025-08-28 | 2025-10-18 | 998399.19 | 998399.19 | 998399.19 | 998399.19 | 998399.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-017-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:998399.19, importe_modificado:998399.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567686/proyecto_INICIO, 2567686/proyecto_PROCESO, 2567686/proyecto_FIN, 2567686/proyecto_PROCESO, 2567686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567687 | Proyecto de inversión | 1019996.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019996.58, modificado:1019996.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 89087 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 89087 | S | 36 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TECOLOTE Ranchería EL TECOLOTE EL TECOLOTE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TECOLOTE Y CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TECOLOTE, lon:-99.80325906, lat:18.59514526}} | 2025-09-10 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567688 | Proyecto de inversión | 1032717.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032717.38, modificado:1032717.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE HACIA LA MINERA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 89084 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 89084 | S | 154 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Calle SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE Ranchería TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE HACIA LA MINERA, lon:-99.85226477, lat:18.59787501}} | 2025-09-10 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567689 | Proyecto de inversión | 986637.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986637.87, modificado:986637.87}} | CONSTRUCCION DE BRECHA SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 100805 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 100805 | S | 49 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:Calle PRINCIPAL Cruz Alta Ranchería Cruz Alta 40470 CRUZ ALTA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRADA PRINCIPAL CRUZ ALTA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE CRUZ ALTA SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA DE LA LOCAL, lon:-99.78266256, lat:18.63018155}} | 2025-11-03 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567690 | Proyecto de inversión | 856762.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856762.65, modificado:856762.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RASTREO) DE CRUCERO LA REFORMA A IXTLAHUACATENGO (TRAMO 1) EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 117100 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 117100 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:Camino La Reforma - IXTLAHUACATENGO 8 0 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS CRUCERO LA REFORMA A 1 KM DE LA ENTRADA A IXTLAHUACATENGO, lon:-99.92430643, lat:18.49852186}} | 2025-03-05 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567691 | Proyecto de inversión | 983155.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983155.67, modificado:983155.67}} | CONSTRUCCION DE BRECHA SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 103543 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 103543 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CIRIAN GRANDE 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO HACIA EL ABREVADERO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, INICIANDO EN LA U, SOBRE EL CAMINO , lon:-99.93264241, lat:18.58366651}} | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567693 | Proyecto de inversión | 1163650.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1163650.57, modificado:1163650.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RASTREO) EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO A TECAMACHALCO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 116068 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 116068 | S | 95 | 91 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:Camino / Terracería CRUCERO RANCHO VIEJO - TECAMACHALCO 11 200 40460 RANCHO VIEJO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, INCIANDO E, lon:-99.86289491, lat:18.47721933}} | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 1163650.57 | 1163650.57 | 1163650.57 | 1163650.57 | 1163650.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-008-AD/2025, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1163650.57, importe_modificado:1163650.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2567693/proyecto_INICIO, 2567693/proyecto_PROCESO, 2567693/proyecto_INICIO, 2567693/proyecto_FIN, 2567693/proyecto_INICIO, 2567693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567694 | Proyecto de inversión | 1019506.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019506.17, modificado:1019506.17}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA - PUERTO OSCURO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 103498 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 103498 | S | 154 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Camino / Brecha TLANILPA - PUERTO OSCURO 0 800 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA, INICIANDO A 60 METROS DEL ENTRONQUE RUMBO A LA COMUNIDAD DE PUERTO OSCURO Y FINALIZA A 200 METR, lon:-99.83888012, lat:18.59560015}} | 2025-11-03 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567697 | Proyecto de inversión | 582854.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582854.95, modificado:582854.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO Y TEACALCO, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 72845 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72845 | S | 95 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:Camino / Terracería Atotonilco - Teacalco 5 500 40464 ATOTONILCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ATOTONILCO A TEACALCO, INCIA EN ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO Y TERMINA A 100 METROS DE CA, lon:-99.9163705, lat:18.55940102}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 582854.95 | 582854.95 | 582854.95 | 582854.95 | 582854.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-005-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:582854.95, importe_modificado:582854.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2567697/proyecto_INICIO, 2567697/proyecto_PROCESO, 2567697/proyecto_FIN, 2567697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567698 | Proyecto de inversión | 2045672.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2045672.26, modificado:2045672.26}} | REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL IXCAPUZALCO - EL POCHOTE TRAMO PUENTE DE DIOS A LA CAMILA, LOCALIDAD LA CAMILA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 103424 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 103424 | S | 31 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:57, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL POCHOTE - IXCAPUZALCO 9 700 40469 LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL KM 9+700 DE LA CARRETERA IXCAPUZALCO - EL POCHOTE, A 900 METROS DE LA DESVIACI, lon:-99.91845436, lat:18.45921319}} | 2025-10-06 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567699 | Proyecto de inversión | 1012364.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012364.11, modificado:1012364.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LLANOS DE LA MERCED MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO. - 79177 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79177 | S | 112 | 84 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LLANOS DE LA MERCED 40460 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE HACIA EL CENTRO Y Calle ENTRONQUE A LLANOS DE LA MERCED LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE IXCAPUZAL, lon:-99.90024285, lat:18.49431859}} | 2025-08-24 | 2025-10-09 | 1012364.11 | 1012364.11 | 1012364.11 | 1012364.11 | 1012364.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-013-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1012364.11, importe_modificado:1012364.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567699/proyecto_INICIO, 2567699/proyecto_PROCESO, 2567699/proyecto_FIN, 2567699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567703 | Proyecto de inversión | 1134483.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134483.71, modificado:1134483.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPATULCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 96273 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 96273 | S | 20 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:48, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TEPATULCO 40464 TEPATULCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRONQUE A LA COMUNIDAD Y Calle LA Y HACIA EL CENTRO LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD DE TEPATULCO, ENTRE LA ENTRADA Y LA , lon:-99.90689701, lat:18.53355979}} | 2025-09-14 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567706 | Proyecto de inversión | 1022092.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022092.24, modificado:1022092.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80888 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80888 | S | 62 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:32, direccion:Calle ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANC Ranchería RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANC Y ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-99.81448443, lat:18.54706009}} | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567707 | Proyecto de inversión | 203490.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203490.32, modificado:203490.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD TEJOCOTES MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GUERRERO. - 80893 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80893 | S | 125 | 92 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:80, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería TEJOCOTES 40471 TEJOCOTES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES, SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-99.79686736, lat:18.61010378}} | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567709 | Proyecto de inversión | 1018614.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018614.56, modificado:1018614.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80876 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80876 | S | 43 | 53 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:Calle Acceso principal Pueblo La Gavia LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Acceso principal Y Acceso principal a la localidad de La Gavia, lon:-99.85940246, lat:18.53204992}} | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 1018614.56 | 1018614.56 | 1018614.56 | 1018614.56 | 1018614.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-016-AD/2025, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1018614.56, importe_modificado:1018614.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567709/proyecto_INICIO, 2567709/proyecto_PROCESO, 2567709/proyecto_INICIO, 2567709/proyecto_PROCESO, 2567709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567710 | Proyecto de inversión | 904399.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904399.77, modificado:904399.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (RASTREO) EN LAS LOCALIDADES DE LA GAVIA A CRUCERO SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 116637 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 116637 | S | 84 | 79 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:Camino / Terracería CRUCERO LA GAVIA - SANTA LUCIA 9 200 40460 LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LA GAVIA Y SANTA LUCIA, EMPEZANDO EN EL ENTRONQUE AL MUNICIPIO D, lon:-99.8619551, lat:18.52439119}} | 2025-04-03 | 2025-05-20 | 904399.77 | 904399.77 | 904399.77 | 904399.77 | 904399.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-010-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:904399.77, importe_modificado:904399.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2567710/proyecto_INICIO, 2567710/proyecto_PROCESO, 2567710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567711 | Proyecto de inversión | 584864.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584864.65, modificado:584864.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATOTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 72851 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72851 | S | 100 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Rancho Nuevo - San Pedro Atengo 8 500 40479 ATOTONGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATENGO INICIANDO EN EL KILOMETRO 8+500 D, lon:-99.79881472, lat:18.54538988}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 584864.65 | 584864.65 | 584864.65 | 584864.65 | 584864.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-009-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:584864.65, importe_modificado:584864.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2567711/proyecto_INICIO, 2567711/proyecto_PROCESO, 2567711/proyecto_FIN, 2567711/proyecto_INICIO, 2567711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567668 | Proyecto de inversión | 295922.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295922.5, modificado:295922.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 106678 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 106678 | S | 37 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES Y Calle CAPILLA DE TLANILPA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE TLANILPA, UBICADAS ENTRE L, lon:-99.85180628, lat:18.59740735}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567671 | Proyecto de inversión | 259022.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259022.32, modificado:259022.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN GRANDE , EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 114012 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 114012 | S | 121 | 108 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:52, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería ZACATLÁN GRANDE 40477 ZACATLÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle RUMBO AL PANTEON Y Calle DE LA ESCUELA PRIMARIA Ninguno CAMINO HACIA EL PUENTE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN GRA, lon:-99.84720177, lat:18.51711867}} | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567673 | Proyecto de inversión | 129511.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129511.16, modificado:129511.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD LOS CUATLIX, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 113726 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 113726 | S | 38 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LOS CUATLIX LOS CUATLIX, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CUATLIX, INICIANDO AL INICIO DEL PUEBLO EN EL CAMINO HACIA RANCHO , lon:-99.90277714, lat:18.48776253}} | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567675 | Proyecto de inversión | 172681.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172681.54, modificado:172681.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 107013 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 107013 | S | 53 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA GAVIA 40477 LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, A LO LARGO DE LA COMUNIDAD Y DE LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRAD, lon:-99.85945946, lat:18.53205638}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567682 | Proyecto de inversión | 295922.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295922.5, modificado:295922.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AZULAQUES, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 106621 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 106621 | S | 31 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AZULAQUEZ 40472 AZULÁQUEZ, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL TEMPLO DEL SR DE LA MISERICORDIA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE AZULAQUEZ, UBICADAS ENTRE LA S, lon:-99.80830897, lat:18.57954781}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567683 | Proyecto de inversión | 172681.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172681.54, modificado:172681.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE , EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 113821 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 113821 | S | 45 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:30, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería PIEDRA GRANDE PIEDRA GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle RUMBO A NOPALA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE Y SU ANEXO NOPALA, INICIA, lon:-99.94585048, lat:18.56463388}} | 2025-11-11 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567684 | Proyecto de inversión | 129511.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129511.16, modificado:129511.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 113669 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 113669 | S | 38 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CERRO DE ZACAHUIXTEPEC 40479 CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN VARI, lon:-99.86656957, lat:18.50450844}} | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567695 | Proyecto de inversión | 259022.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259022.32, modificado:259022.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE AMATE DE LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 107041 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 107041 | S | 94 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AMATE DE LA PIEDRA AMATE DE LA PIEDRA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRADA A LA LOCALIDAD Y Calle RUMBO AL CENTRO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS VIVIENDAS BENEFICIADAS UBICADAS EN DOMICILIOS CONOC, lon:-99.87797207, lat:18.48952283}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567696 | Proyecto de inversión | 591844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591844.98, modificado:591844.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 106705 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 106705 | S | 63 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo IXTLAHUACATENGO 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DEL CENTRO Y Calle DEL TELEBACHILLERATO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO, UBICADAS ENTRE LA C, lon:-99.93527507, lat:18.48720591}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567701 | Proyecto de inversión | 474874.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474874.25, modificado:474874.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUALCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 106922 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 106922 | S | 160 | 145 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA NACIONAL Pueblo IXCAPUZALCO 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO EN VARIAS VIVIENDAS BENEFIC, lon:-99.88691109, lat:18.51195124}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567704 | Proyecto de inversión | 215851.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215851.93, modificado:215851.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE LA MERCED, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 106964 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 106964 | S | 86 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LLANOS DE LA MERCED 40479 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL CERRITO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE LA MERCED EN DISTINTAS VIVIENDAS BENEFI, lon:-99.90071184, lat:18.49810018}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567705 | Proyecto de inversión | 295922.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295922.5, modificado:295922.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 103568 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 103568 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:38, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería SAN PABLO 40470 SAN PABLO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DE LA COMISARIA LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-99.77826408, lat:18.60879107}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567708 | Proyecto de inversión | 487577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487577.81, modificado:487577.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO - 109423 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 109423 | S | 62 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL CRUZ ALTA Ranchería CRUZ ALTA CRUZ ALTA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL CRUZ ALTA Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD INICIANDO EN LA, lon:-99.78412694, lat:18.63592965}} | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567712 | Proyecto de inversión | 409696.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409696.17, modificado:409696.17}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE IXCAPANECA EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 109479 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 109479 | S | 86 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:23, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LLANOS DE IXCAPANEC Ranchería LLANOS DE IXCAPANECA LLANOS DE IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL LLANOS DE IXCAPANECA Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE IXCAPANECA E, lon:-99.96398097, lat:18.50859996}} | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250302567692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605461.57 | 605461.57
GRO250302567670 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2095215.32 | 2095215.32
GRO250302567676 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1815891.65 | 1815891.65
GRO250302567681 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1434676.35 | 1434676.35
GRO250302567700 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259835.46 | 259835.46
GRO250302567702 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203360.57 | 2203360.57
GRO250302596019 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302596019 | 4 | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302596019 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302596020 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302596020 | 4 | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302596020 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302596021 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302596021 | 4 | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302596021 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302596022 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302596022 | 4 | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302596022 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597722 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586331.8 | 586331.8
GRO250302597723 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947789.02 | 947789.02
GRO250302567669 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974624 | 974624
GRO250302567672 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007275.79 | 1007275.79
GRO250302567674 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999643.32 | 999643.32
GRO250302567677 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377657.16 | 1377657.16
GRO250302567678 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165709.9 | 1165709.9
GRO250302567679 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200947.46 | 2200947.46
GRO250302567680 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984543.04 | 984543.04
GRO250302567685 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992826.74 | 992826.74
GRO250302567686 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998399.19 | 998399.19
GRO250302567687 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019996.58 | 1019996.58
GRO250302567688 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032717.38 | 1032717.38
GRO250302567689 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986637.87 | 986637.87
GRO250302567690 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 856762.65 | 856762.65
GRO250302567691 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 983155.67 | 983155.67
GRO250302567693 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1163650.57 | 1163650.57
GRO250302567694 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019506.17 | 1019506.17
GRO250302567697 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582854.95 | 582854.95
GRO250302567698 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2045672.26 | 2045672.26
GRO250302567699 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012364.11 | 1012364.11
GRO250302567703 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134483.71 | 1134483.71
GRO250302567706 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022092.24 | 1022092.24
GRO250302567707 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203490.32 | 203490.32
GRO250302567709 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018614.56 | 1018614.56
GRO250302567710 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904399.77 | 904399.77
GRO250302567711 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584864.65 | 584864.65
GRO250302567668 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295922.5 | 295922.5
GRO250302567671 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259022.32 | 259022.32
GRO250302567673 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129511.16 | 129511.16
GRO250302567675 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172681.54 | 172681.54
GRO250302567682 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295922.5 | 295922.5
GRO250302567683 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172681.54 | 172681.54
GRO250302567684 | 4 | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129511.16 | 129511.16
GRO250302567695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259022.32 | 259022.32
GRO250302567696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591844.98 | 591844.98
GRO250302567701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474874.25 | 474874.25
GRO250302567704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215851.93 | 215851.93
GRO250302567705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295922.5 | 295922.5
GRO250302567708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487577.81 | 487577.81
GRO250302567712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409696.17 | 409696.17

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250302567692 | Metros Cuadrados | 94 | 94
GRO250302567670 | Metros lineales | 2600 | 2600
GRO250302567676 | Metros lineales | 3000 | 3000
GRO250302567681 | Metros lineales | 10000 | 10000
GRO250302567700 | Metros lineales | 40 | 40
GRO250302567702 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250302596019 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302596020 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302596021 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302596022 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302597722 | Metros cúbicos | 37 | 37
GRO250302597723 | Kilómetro | 9.44 | 9.44
GRO250302567669 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567672 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567674 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567677 | Kilómetro | 13 | 13
GRO250302567678 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302567679 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250302567680 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567685 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567686 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567687 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567688 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567689 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302567690 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302567691 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302567693 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302567694 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO250302567697 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO250302567698 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
GRO250302567699 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567703 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567706 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567707 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250302567709 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567710 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250302567711 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO250302567668 | Piezas | 10 | 10
GRO250302567671 | Piezas | 30 | 30
GRO250302567673 | Piezas | 15 | 15
GRO250302567675 | Piezas | 20 | 20
GRO250302567682 | Piezas | 10 | 10
GRO250302567683 | Piezas | 20 | 20
GRO250302567684 | Piezas | 15 | 15
GRO250302567695 | Piezas | 30 | 30
GRO250302567696 | Piezas | 20 | 20
GRO250302567701 | Piezas | 55 | 55
GRO250302567704 | Piezas | 25 | 25
GRO250302567705 | Piezas | 10 | 10
GRO250302567708 | Piezas | 25 | 25
GRO250302567712 | Piezas | 45 | 45

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250302567692 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cobertura municipal | Calle LIBERTAD Pueblo IXCAPUZALCO ENTRE Calle Constitución Y Calle 20 de Noviembre LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE IXCAPUZALCO, FRENTE A FARMACIA Y VETERINARIA IXCAPUZALCO, A 200 MTS DEL KIOSCO DE IXCAPUZALCO | -99.8889 | 18.5134
GRO250302567670 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | San Pedro Atengo | Ninguno TRAMO SAN PEDRO ATENGO Ranchería SAN PEDRO ATENGO 40473 SAN PEDRO ATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS TRAMO SAN PEDRO ATENGO EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO | -99.7621 | 18.5547
GRO250302567676 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Capulines | Calle DEL TANQUE Ranchería CAPULINES 40470 CAPULINES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno CAÑADA RUMBO A AZULAQUES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES INICIANDO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | -99.7909 | 18.5894
GRO250302567681 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cirián Grande | Calle LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE Ranchería CIRIAN GRANDE 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS CIRIAN GRANDE | -99.9281 | 18.5802
GRO250302567700 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Calle 20 de noviembre Colonia Centro 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Constitución Y Calle Libertad LA OBRA INICIA A 20 METROS DEL PRESCOLAR DE IXCAPUZALCO | -99.8896 | 18.5136
GRO250302567702 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | San Pablo | Calle PRINCIPAL Ranchería SAN PABLO 40470 SAN PABLO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SOBRE CALLE PRINCIPAL Y Calle SALIDA A CAPULINES Calle CAMINO A PUERTO CORRAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO INICIANDO EN EL | -99.7785 | 18.609
GRO250302596019 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Pata de Res | Calle principal Ranchería PATA DE RES 40460 PATA DE RES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SALIDA A IXCAPUZALCO Y Calle SALIDA A EL POCHOTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PATA DE RES, EN EL CAMINO DE EL | -99.9129 | 18.4801
GRO250302596020 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixtlahuacatengo | Calle PRINCIPAL Ranchería Ixtlahuacatengo 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRADA A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA EL TEMPLO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A | -99.9349 | 18.4874
GRO250302596021 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Metlixtapa | Camino IXCAPUZALCO - METLIXTAPA 7 500 40474 METLIXTAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL KM 7+500 DEL CAMINO IXCAPUZALCO A METIXTLAPA INICIANDO EN EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE METLIXTAPA Y TERMINANDO A UN COSTADO | -99.8453 | 18.5502
GRO250302596022 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE DE LA SECUNDARIA Y Calle CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA EN EL ACCESO PRINCIPAL A 500 METROS DE LA | -99.8525 | 18.6028
GRO250302597722 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tejocotes | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería TEJOCOTES 40471 TEJOCOTES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SALIDA A SAN PABLO Y Calle CALLE DE ACCESO PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES SOBRE EL CAMINO SALIDA A SAN PABL | -99.7956 | 18.6106
GRO250302597723 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapaneca | Camino IXTLAHUACATENGO - LLANOS DE LA MERCED 9 440 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS A 200 METROS DE IXTLAHUACATENGO A 800 METROS DE LA ENTRADA A LLANO DE LA MERCED | -99.9243 | 18.4986
GRO250302567669 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapaneca | Calle PRINCIPAL Pueblo IXCAPANECA 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA PRIMARIA Y Calle CALLE DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXCAPANECA, INICIA A 50 ME | -99.9247 | 18.499
GRO250302567672 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Agua Colorada | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AGUA COLORADA 40469 AGUA COLORADA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle principal hacia el centro Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA A 500 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A YERBABU | -99.9528 | 18.4421
GRO250302567674 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Rincón de Jumapa | Calle ACCESO PRINCIPAL RINCÓN DE JUMAPA Ranchería RINCÓN DE JUMAPA 40469 RINCÓN DE JUMAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO PRINCIPAL RINCÓN DE JUMAPA Y Calle HACIA LA PRIMARIA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RINCÓN | -99.9514 | 18.4357
GRO250302567677 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Piedra Colgada | Camino / Terracería PIEDRA COLGADA - IXCAPUZALCO 13 200 40464 PIEDRA COLGADA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE PIEDRA COLGADA CON LA CABECERA MUNICIAL EN EL KM 13+000, INCII | -99.9519 | 18.5543
GRO250302567678 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cirián Grande | Camino CIRIAN GRANDE - OTATES 11 200 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE CIRIAN GRANDE A OTATES, INICANDO A 500 METROS DEL ENTRONQUE A CIRIAN GRANDE Y TERMINA A 300 METROS DE LA E | -99.9313 | 18.5815
GRO250302567679 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Carretera libre pavimentada municipal EL POCHOTE - IXCAPUZALCO 15 0 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO EL POCHOTE - IXCAPULZACO, INCIA EN EL KM 0+000 EN LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE Y TERMINA E | -99.8898 | 18.5099
GRO250302567680 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Yahualtengo | Camino YAHUALTENGO - IXCAPUZALCO 0 500 40477 YAHUALTENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE YAHUALTENGO, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA CON IXCAPUZALCO, INICIANDO FRENTE A LA CAPILLA DE SA | -99.877 | 18.5415
GRO250302567685 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Zacatlán Grande | Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería Zacatlán Grande 40477 ZACATLÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO A LA PRIMARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA PRIMARIA | -99.8552 | 18.5143
GRO250302567686 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixtlahuacatengo | Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería IXTLAHUACATENGO 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DE LA TELESECUNDARIA Y Calle RUMBO AL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUCATENGO SOBRE LA CALLE D | -99.935 | 18.4871
GRO250302567687 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | El Tecolote | Calle CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TECOLOTE Ranchería EL TECOLOTE EL TECOLOTE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TECOLOTE Y CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TECOLOTE | -99.8033 | 18.5951
GRO250302567688 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Calle SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE Ranchería TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE HACIA LA MINERA | -99.8523 | 18.5979
GRO250302567689 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cruz Alta | Calle PRINCIPAL Cruz Alta Ranchería Cruz Alta 40470 CRUZ ALTA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRADA PRINCIPAL CRUZ ALTA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE CRUZ ALTA SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA DE LA LOCAL | -99.7827 | 18.6302
GRO250302567690 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapaneca | Camino La Reforma - IXTLAHUACATENGO 8 0 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS CRUCERO LA REFORMA A 1 KM DE LA ENTRADA A IXTLAHUACATENGO | -99.9243 | 18.4985
GRO250302567691 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cirián Grande | Calle PRINCIPAL Ranchería CIRIAN GRANDE 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO HACIA EL ABREVADERO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE, INICIANDO EN LA U, SOBRE EL CAMINO | -99.9326 | 18.5837
GRO250302567693 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Rancho Viejo | Camino / Terracería CRUCERO RANCHO VIEJO - TECAMACHALCO 11 200 40460 RANCHO VIEJO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, INCIANDO E | -99.8629 | 18.4772
GRO250302567694 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Camino / Brecha TLANILPA - PUERTO OSCURO 0 800 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA, INICIANDO A 60 METROS DEL ENTRONQUE RUMBO A LA COMUNIDAD DE PUERTO OSCURO Y FINALIZA A 200 METR | -99.8389 | 18.5956
GRO250302567697 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Atotonilco | Camino / Terracería Atotonilco - Teacalco 5 500 40464 ATOTONILCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ATOTONILCO A TEACALCO, INCIA EN ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO Y TERMINA A 100 METROS DE CA | -99.9164 | 18.5594
GRO250302567698 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Camila (Puente de Dios) | Carretera libre pavimentada municipal EL POCHOTE - IXCAPUZALCO 9 700 40469 LA CAMILA (PUENTE DE DIOS), PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL KM 9+700 DE LA CARRETERA IXCAPUZALCO - EL POCHOTE, A 900 METROS DE LA DESVIACI | -99.9185 | 18.4592
GRO250302567699 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Llano de la Merced | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LLANOS DE LA MERCED 40460 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE HACIA EL CENTRO Y Calle ENTRONQUE A LLANOS DE LA MERCED LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE IXCAPUZAL | -99.9002 | 18.4943
GRO250302567703 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tepatulco | Calle PRINCIPAL Ranchería TEPATULCO 40464 TEPATULCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRONQUE A LA COMUNIDAD Y Calle LA Y HACIA EL CENTRO LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD DE TEPATULCO, ENTRE LA ENTRADA Y LA | -99.9069 | 18.5336
GRO250302567706 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Rancho Nuevo | Calle ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANC Ranchería RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANC Y ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | -99.8145 | 18.5471
GRO250302567707 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tejocotes | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería TEJOCOTES 40471 TEJOCOTES, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES, SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -99.7969 | 18.6101
GRO250302567709 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Gavia | Calle Acceso principal Pueblo La Gavia LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Acceso principal Y Acceso principal a la localidad de La Gavia | -99.8594 | 18.532
GRO250302567710 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Gavia | Camino / Terracería CRUCERO LA GAVIA - SANTA LUCIA 9 200 40460 LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LA GAVIA Y SANTA LUCIA, EMPEZANDO EN EL ENTRONQUE AL MUNICIPIO D | -99.862 | 18.5244
GRO250302567711 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Atotongo | Camino / Terracería Rancho Nuevo - San Pedro Atengo 8 500 40479 ATOTONGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATENGO INICIANDO EN EL KILOMETRO 8+500 D | -99.7988 | 18.5454
GRO250302567668 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Calle PRINCIPAL Ranchería TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES Y Calle CAPILLA DE TLANILPA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE TLANILPA, UBICADAS ENTRE L | -99.8518 | 18.5974
GRO250302567671 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Zacatlán Grande | Calle PRINCIPAL Ranchería ZACATLÁN GRANDE 40477 ZACATLÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle RUMBO AL PANTEON Y Calle DE LA ESCUELA PRIMARIA Ninguno CAMINO HACIA EL PUENTE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN GRA | -99.8472 | 18.5171
GRO250302567673 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Los Cuatlix | Calle PRINCIPAL Ranchería LOS CUATLIX LOS CUATLIX, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CUATLIX, INICIANDO AL INICIO DEL PUEBLO EN EL CAMINO HACIA RANCHO | -99.9028 | 18.4878
GRO250302567675 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Gavia | Calle PRINCIPAL Ranchería LA GAVIA 40477 LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, A LO LARGO DE LA COMUNIDAD Y DE LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRAD | -99.8595 | 18.5321
GRO250302567682 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Azuláquez | Calle PRINCIPAL Ranchería AZULAQUEZ 40472 AZULÁQUEZ, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL TEMPLO DEL SR DE LA MISERICORDIA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE AZULAQUEZ, UBICADAS ENTRE LA S | -99.8083 | 18.5795
GRO250302567683 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Piedra Grande | Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería PIEDRA GRANDE PIEDRA GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle RUMBO A NOPALA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE Y SU ANEXO NOPALA, INICIA | -99.9459 | 18.5646
GRO250302567684 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cerro de Zacahuixtepec | Calle PRINCIPAL Ranchería CERRO DE ZACAHUIXTEPEC 40479 CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ZACAHUIXTEPEC, A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN VARI | -99.8666 | 18.5045
GRO250302567695 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Amate de la Piedra | Calle PRINCIPAL Ranchería AMATE DE LA PIEDRA AMATE DE LA PIEDRA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ENTRADA A LA LOCALIDAD Y Calle RUMBO AL CENTRO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS VIVIENDAS BENEFICIADAS UBICADAS EN DOMICILIOS CONOC | -99.878 | 18.4895
GRO250302567696 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixtlahuacatengo | Calle PRINCIPAL Pueblo IXTLAHUACATENGO 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DEL CENTRO Y Calle DEL TELEBACHILLERATO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACATENGO, UBICADAS ENTRE LA C | -99.9353 | 18.4872
GRO250302567701 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Avenida CARRETERA NACIONAL Pueblo IXCAPUZALCO 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO EN VARIAS VIVIENDAS BENEFIC | -99.8869 | 18.512
GRO250302567704 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Llano de la Merced | Calle PRINCIPAL Ranchería LLANOS DE LA MERCED 40479 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL CERRITO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE LA MERCED EN DISTINTAS VIVIENDAS BENEFI | -99.9007 | 18.4981
GRO250302567705 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | San Pablo | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería SAN PABLO 40470 SAN PABLO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DE LA COMISARIA LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCI | -99.7783 | 18.6088
GRO250302567708 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cruz Alta | Calle CALLE PRINCIPAL CRUZ ALTA Ranchería CRUZ ALTA CRUZ ALTA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL CRUZ ALTA Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD INICIANDO EN LA | -99.7841 | 18.6359
GRO250302567712 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Llanos de Ixcapaneca | Calle CALLE PRINCIPAL LLANOS DE IXCAPANEC Ranchería LLANOS DE IXCAPANECA LLANOS DE IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL LLANOS DE IXCAPANECA Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE IXCAPANECA E | -99.964 | 18.5086

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250302567700 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-002-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 259835.46 | 259835.46
GRO250302596021 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-011-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
GRO250302596022 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-012-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
GRO250302597723 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-007-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 947789.02 | 947789.02
GRO250302567677 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-006-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1377657.16 | 1377657.16
GRO250302567678 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-003-AD/2025 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1165709.9 | 1165709.9
GRO250302567680 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-015-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 984543.04 | 984543.04
GRO250302567685 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-018-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 992826.74 | 992826.74
GRO250302567686 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-017-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 998399.19 | 998399.19
GRO250302567693 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-008-AD/2025 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1163650.57 | 1163650.57
GRO250302567697 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-005-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 582854.95 | 582854.95
GRO250302567699 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-013-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1012364.11 | 1012364.11
GRO250302567709 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-016-AD/2025 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1018614.56 | 1018614.56
GRO250302567710 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-010-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 904399.77 | 904399.77
GRO250302567711 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-009-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 584864.65 | 584864.65

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250302567692 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 94 | 94 | 0 | 0
GRO250302567670 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 0 | 0
GRO250302567676 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
GRO250302567681 | 2025 | 3 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 0 | 0
GRO250302567700 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250302567702 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
GRO250302596019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
GRO250302596020 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
GRO250302596021 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
GRO250302596022 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 300 | 53.5714
GRO250302597722 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 37 | 37 | 0 | 0
GRO250302597723 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.44 | 9.44 | 3.5 | 37.0763
GRO250302567669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567674 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567677 | 2025 | 3 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
GRO250302567678 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302567679 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 0 | 0
GRO250302567680 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567687 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567688 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567689 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302567690 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250302567691 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302567693 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302567694 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
GRO250302567697 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
GRO250302567698 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 0 | 0
GRO250302567699 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567703 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GRO250302567707 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
GRO250302567709 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567710 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250302567711 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
GRO250302567668 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250302567671 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250302567673 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GRO250302567675 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250302567682 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250302567683 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250302567684 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GRO250302567695 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250302567696 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250302567701 | 2025 | 3 | Piezas | 55 | 55 | 0 | 0
GRO250302567704 | 2025 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
GRO250302567705 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250302567708 | 2025 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
GRO250302567712 | 2025 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".